## ZDN
No | Issue Date | Summary | Actual Condition | Expected Condition | Evidance | Sprint | Issue type | Severity | Deploy to Jira | Jira Ticket
1 | 2023-08-15 |  |  |  |  | 1 | Bug | Low | No
2 | 2023-08-16 |  |  |  |  | 1 | Bug | Low | No
3 | 2023-08-17 | Tampilan tidak responsif pada perangkat mobile. | Saat mengakses situs menggunakan perangkat mobile, tampilan tidak menyesuaikan dengan ukuran layar dengan baik. Beberapa elemen tumpang tindih dan sulit diakses. | Situs harus memiliki tampilan yang responsif, dengan elemen-elemen yang disesuaikan agar mudah diakses dan terlihat baik pada perangkat mobile. |  | 1 | Bug | Medium | No
4 | 2023-08-18 | Tidak ada notifikasi setelah berhasil mengubah kata sandi. | Setelah berhasil mengubah kata sandi melalui halaman pengaturan akun, tidak ada notifikasi atau konfirmasi yang muncul. Pengguna tidak tahu apakah perubahan kata sandi telah berhasil dilakukan. | Setelah mengubah kata sandi, pengguna seharusnya menerima notifikasi atau pesan konfirmasi yang mengindikasikan bahwa perubahan telah berhasil dilakukan. |  | 1 | Bug | Low | No
5 | 2023-08-19 | Filter harga tidak berfungsi pada halaman pencarian. | Saat mencoba menggunakan filter harga pada halaman pencarian produk, harga produk tidak berubah sesuai dengan kisaran harga yang dipilih. Produk di luar kisaran harga juga tetap muncul. | Filter harga harus berfungsi dengan benar, membatasi produk yang ditampilkan hanya pada kisaran harga yang dipilih oleh pengguna. |  | 1 | Bug | Medium | No
6 | 2023-08-20 | Pesanan dalam keranjang hilang setelah keluar dari akun. | Setelah menambahkan beberapa item ke keranjang dan masuk ke akun pengguna, kemudian keluar dari akun, item-item dalam keranjang menghilang dan tidak tersimpan saat kembali masuk ke akun. | Item-item dalam keranjang harus tetap ada dan tersimpan meskipun pengguna keluar dari akun dan masuk kembali. |  | 1 | Bug | Medium | No
7 | 2023-08-21 | Aplikasi seluler crash saat mencoba login dengan kredensial yang salah. | Ketika pengguna mencoba untuk login dengan nama pengguna dan kata sandi yang salah di aplikasi seluler, aplikasi langsung mengalami crash tanpa memberikan pesan kesalahan. | Aplikasi seharusnya memberikan pesan kesalahan yang sesuai ketika pengguna mencoba login dengan kredensial yang salah, dan tidak boleh mengalami crash. |  | 1 | Bug | Low | No
8 | 2023-08-22 | Pesanan ganda terjadi saat koneksi terputus selama proses pembayaran. | Jika koneksi internet terputus saat pengguna sedang dalam proses pembayaran, kemudian pengguna mencoba lagi setelah koneksi pulih, pesanan ganda dibuat dengan detail yang sama. | Sistem harus mencegah terjadinya pesanan ganda jika koneksi terputus selama proses pembayaran. Pesanan hanya boleh dibuat sekali saat pembayaran berhasil diselesaikan. |  | 1 | Bug | Low | No
9 | 2023-08-23 | Data pengguna tercampur antara akun-akun yang berbeda. | Beberapa pengguna melaporkan bahwa mereka melihat informasi pribadi dari pengguna lain saat mereka masuk ke akun mereka sendiri. | Data pengguna harus diisolasi dengan benar sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses informasi yang sesuai dengan akun mereka sendiri. Tidak boleh ada pencampuran data antara akun-akun yang berbeda. |  | 1 | Bug | Low | No